## стр.1
Приложение № 9
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 № 38/19
Форма 2
[8 empty] | Информация об инвестиционных программах | ООО "Газпром газораспределение Волгоград"
(наименование субъекта естественной монополии)
|  |  | на 20 | 23 | год в сфере транспортировки газа по газораспределительным сетям
№ | Наименование показателя |  |  | Сроки строительства |  |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  |  |  |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  |  |  | начало |  | окончание | совокупно по объекту |  |  | в отчетном периоде | источник финансиро-вания | протяженность линейной части газопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) газопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, единиц
1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 |  | Общая сумма инвестиций |  |  |  |  | 2748303.35 |  |  | 1244468.77 | спецнадбавка (объекты программы газификации), спецнадбавка, объекты догазификации (в рамках программы социальной газификации), спецнадбавка (компенсация выпадающих доходов), заемные средства группы Газпром межрегионгаз, амортизация, плата за тех.присоединение
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки (объекты программы газификации) |  |  |  |  | 1095626.18 |  |  | 497768.07 | спецнадбавка (объекты программы газификации)
2 |  | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства |  |  |  |  | 2605799.94 |  |  | 1101965.36 | спецнадбавка (объекты программы газификации), спецнадбавка, объекты догазификации (в рамках программы социальной газификации), спецнадбавка (компенсация выпадающих доходов), заемные средства группы Газпром межрегионгаз, амортизация, плата за тех.присоединение
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки (объекты программы газификации) |  |  |  |  | 1095626.18 |  |  | 497768.07 | спецнадбавка (объекты программы газификации)
|  | в т.ч. Догазификация |  |  |  |  | 81068.02 |  |  | 72465.54 | спецнадбавка, объекты догазификации (в рамках программы социальной газификации)
|  | в т.ч. Программы реконструкции и технического перевооружения |  |  |  |  | 540513.1 |  |  | 298019.25 | амортизация, спецнадбавка (объекты программы газификации)
|  | в т.ч. Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) |  |  |  |  | 26247.37 |  |  | 24555.16 | спецнадбавка (компенсация выпадающих доходов), плата за тех.присоединение
|  | в т.ч. Строительство внутрипоселковых газопроводов (для ООО "Газпром газификация") |  |  |  |  | 862345.27 |  |  | 209157.34 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз
2.1 |  | Газопровод в ст. Суводская Дубовского района Волгоградской области |  | 3 кв. 2023 |  | 4 кв. 2023 | 36837.78 |  |  | 33064.68 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 5.986 | 63-225 | 0
2.2 |  | Газопровод в х.Старенький Среднеахтубинского района Волгоградской области |  | 2 кв. 2023 |  | 4 кв. 2023 | 45656.15 |  |  | 36061.68 | спецнадбавка (объекты программы газификации) | 10.481 | 63-160 | 1
2.3 |  | Газопровод в п.Стандартный Среднеахтубинского района Волгоградской области |  | 3 кв. 2023 |  | 4 кв. 2023 | 43328.34 |  |  | 33859.44 | спецнадбавка (объекты программы газификации) | 9.84 | 63-225 | 2
2.4 |  | Газопровод в х.Шебалино Октябрьского района Волгоградской области |  | 3 кв. 2023 |  | 4 кв. 2023 | 68883.47 |  |  | 60940.11 | спецнадбавка (объекты программы газификации) | 17.706 | 63-225 | 2
2.5 |  | Реконструкция ГГРП-9 у Трубного завода в г. Волжский Волгоградской области. Инв. № 000007911 |  | 3 кв. 2023 |  | 4 кв. 2024 | 296239.64 |  |  | 210000 | амортизация, спецнадбавка (объекты программы газификации) | 0 | 0 | 1
3 |  | Объекты капитального строительства (основные стройки): |  |  |  |  | 2605799.94 |  |  | 1101965.36 | спецнадбавка (объекты программы газификации), спецнадбавка, объекты догазификации (в рамках программы социальной газификации), спецнадбавка (компенсация выпадающих доходов), заемные средства группы Газпром межрегионгаз, амортизация, плата за тех.присоединение
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки (объекты программы газификации) |  |  |  |  | 1095626.18 |  |  | 497768.07 | спецнадбавка (объекты программы газификации)
|  | в т.ч. Догазификация |  |  |  |  | 81068.02 |  |  | 72465.54 | спецнадбавка, объекты догазификации (в рамках программы социальной газификации)
|  | в т.ч. Программы реконструкции и технического перевооружения |  |  |  |  | 540513.1 |  |  | 298019.25 | амортизация, спецнадбавка (объекты программы газификации)
|  | в т.ч. Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) |  |  |  |  | 26247.37 |  |  | 24555.16 | спецнадбавка (компенсация выпадающих доходов), плата за тех.присоединение
|  | в т.ч. Строительство внутрипоселковых газопроводов (для ООО "Газпром газификация") |  |  |  |  | 862345.27 |  |  | 209157.34 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз
3.1 |  | Газопровод в ст. Суводская Дубовского района Волгоградской области |  | 3 кв. 2023 |  | 4 кв. 2023 | 36837.78 |  |  | 33064.68 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз | 5.986 | 63-225 | 0
3.2 |  | Газопровод в х.Старенький Среднеахтубинского района Волгоградской области |  | 2 кв. 2023 |  | 4 кв. 2023 | 45656.15 |  |  | 36061.68 | спецнадбавка (объекты программы газификации) | 10.481 | 63-160 | 1
3.3 |  | Газопровод в п.Стандартный Среднеахтубинского района Волгоградской области |  | 3 кв. 2023 |  | 4 кв. 2023 | 43328.34 |  |  | 33859.44 | спецнадбавка (объекты программы газификации) | 9.84 | 63-225 | 2
3.4 |  | Газопровод в х.Шебалино Октябрьского района Волгоградской области |  | 3 кв. 2023 |  | 4 кв. 2023 | 68883.47 |  |  | 60940.11 | спецнадбавка (объекты программы газификации) | 17.706 | 63-225 | 2
3.5 |  | Реконструкция ГГРП-9 у Трубного завода в г. Волжский Волгоградской области. Инв. № 000007911 |  | 3 кв. 2023 |  | 4 кв. 2024 | 296239.64 |  |  | 210000 | амортизация, спецнадбавка (объекты программы газификации) | 0 | 0 | 1
4 |  | Новые объекты: |  |  |  |  | 2051479.02 |  |  | 793451.06 | спецнадбавка (объекты программы газификации), спецнадбавка, объекты догазификации (в рамках программы социальной газификации), спецнадбавка (компенсация выпадающих доходов), заемные средства группы Газпром межрегионгаз, плата за тех.присоединение
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки (объекты программы газификации) |  |  |  |  | 1081818.36 |  |  | 487273.02 | спецнадбавка (объекты программы газификации)
|  | в т.ч. Догазификация |  |  |  |  | 81068.02 |  |  | 72465.54 | спецнадбавка, объекты догазификации (в рамках программы социальной газификации)
|  | в т.ч. Объекты, выполняемые по договорам о технологическом подключении (присоединении) |  |  |  |  | 26247.37 |  |  | 24555.16 | спецнадбавка (компенсация выпадающих доходов), плата за тех.присоединение
|  | в т.ч. Строительство внутрипоселковых газопроводов (для ООО "Газпром газификация") |  |  |  |  | 862345.27 |  |  | 209157.34 | Заемные средства группы Газпром межрегионгаз
5 |  | Реконструируемые (модернизируемые) объекты: |  |  |  |  | 554320.92 |  |  | 308514.3 | спецнадбавка (объекты программы газификации), амортизация
|  | в т.ч. Программа спецнадбавки (объекты программы газификации) |  |  |  |  | 13807.82 |  |  | 10495.05 | спецнадбавка (объекты программы газификации)
|  | в т.ч. Программа реконструкции и технического перевооружения |  |  |  |  | 540513.1 |  |  | 298019.25 | амортизация, спецнадбавка (объекты программы газификации)
5.1 |  | Реконструкция ГГРП-9 у Трубного завода в г. Волжский Волгоградской области. Инв. № 000007911 |  | 3 кв. 2023 |  | 4 кв. 2024 | 296239.64 |  |  | 210000 | амортизация, спецнадбавка (объекты программы газификации) | 0 | 0 | 1
6 |  | Сведения о приобретении оборудования, не входящего в сметы строек |  |  |  |  | 133555.2 |  |  | 133555.2 | амортизация
7 |  | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0
8 |  | Сведения о приобретении внеоборотных активов |  |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 0